Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA nr 272.6.2000

( wzór)

w dniu ……2020  roku w Rawie Mazowieckiej pomiędzy:

Gminą  Rawa Mazowiecka al. Konstytucji 3 Maja 32 96-200 Rawa Mazowiecka (NIP 835-15-43-055) zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez: Michała Michalika- Wójta Gminy,

a

firmą………………………………………………………………………………………………….………..zwaną dalej "Wykonawcą" reprezentowaną przez:………………………….….……………………………..

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w SIWZ stanowiącej integralną część umowy na podstawie, której realizowany jest jej przedmiot.

Dokumentacja zaplanowanych robót – zbiór dokumentów służących do opisu realizacji przedmiotu umowy obejmujący projekty budowlane, projekty wykonawcze, rysunki, opisy, decyzje, postanowienia, uzgodnienia, specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

Element robót – zespół robót określonego rodzaju wyodrębniony w kosztorysie. Tabela elementów scalonych zawiera zestawienie elementów scalonych.

Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie elementu robót. Sporządzony protokół zawiera ocenę wykonania robót.

Odbiór końcowy - protokolarne, przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji i użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

§ 2.

Przedmiot umowy

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano-montażowe przy realizacji zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   w miejscowości Nowy Kurzeszyn, Gmina Rawa Mazowiecka, Powiat Rawski, Województwo Łódzkie”.

2.  Zaplanowane roboty budowlano-montażowe będą prowadzone na nieruchomości;

1)  droga powiatowa 4109E – obręb Nowy Kurzeszyn, działka numer ewidencyjny 79/2  – stanowiących własność Starostwa Powiatowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rawie Mazowieckiej,

2)  droga wojewódzka 707–  obręb Nowy Kurzeszyn, działka numer ewidencyjny 226/1  – samoistnie władanie przez Skarb Państw w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

3.  Szczegółowy zakres robót jakie Wykonawca ma obowiązek wykonać podczas realizacji   zadania określa dokumentacja  projektowa w postaci;

1)  Projektu budowlanego – ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Nowy Kurzeszyn,                      Gmina   Rawa Mazowiecka, Powiat Rawski, Województwo Łódzkie”                                     załącznik nr 1

2) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) zgodnie z którymi roboty opisane                                           w w/w projekcie należy wykonać                                                                                               załącznik nr 2

4.  Wykonawca ma obowiązek prowadzić w/w roboty zgodnie z zgłoszeniem zamiaru budowy z dnia 04-06-2019r  oraz wszelkimi decyzjami, opiniami  i uzgodnieniami potrzebnymi do zgłoszenia załączniki nr 3

§ 3.

Obowiązki Stron

1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)  protokolarne przekazanie terenu budowy,

2) 	przekazanie kompletu dokumentacji,

3) 	zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy,

4)  	współpraca z Wykonawcą w celu uzyskania wszelkich zezwoleń i zgód niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

2. 	Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) 	przejęcie terenu budowy,

2) 	utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, zabezpieczenie terenu robót,

3) 	przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP  w trakcie wykonywania robót,

4) 	wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

5) 	stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie      i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy,

6) 	zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji umowy,

7) dokonanie przed przystąpieniem do wykonania robót zgłoszenia do Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji    Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej ,

8) uzgodnienie z Zamawiającym wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardu wykonania oraz zmian projektowych po uzyskaniu pozytywnych opinii projektanta,

9)  pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

10)ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                             z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną niemniejszą od wartości brutto złożonej oferty,

11) uporządkowanie terenu  budowy po zakończeniu robót,

12)	 wykonanie po ukończeniu robót inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

13)  ustanowienie kierowania budowy/ robót  w osobie: …………………………….……………………….

3.  Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy.

4. Wykonawca przed przejęciem terenu budowy zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zatrudnionych               przy realizacji zamówienia. W odniesieniu do podwykonawców  wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą mogły przebywać na placu budowy, a więc nie będą mogły wykonywać prac z winy Wykonawcy.

5. O każdorazowej zmianie wskazanych w wykazie pracowników (aktualizacji) Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie przed wprowadzeniem pracownika na budowę.

Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo w każdym momencie trwania umowy skontrolować osoby wykonujące czynności na placu budowy. Osoba kontrolowana powinna wylegitymować się dokumentem stwierdzającym jej tożsamość. W przypadku braku takiego dokumentu lub stwierdzenia niezgodności osób przebywających na budowie z wykazem osób, osoba taka nie będzie mogła dalej przebywać na terenie budowy.

6.	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

7.	Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z oddaniem obiektu do użytkowania jeżeli będzie to wynikało z wad przedmiotu zawinionych przez Wykonawcę.

8.	Wykonawca przez cały czas realizacji przedmiotu umowy, aż do chwili przekazania obiektu do użytkowania   ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z realizacją umowy,  jak również przy okazji  jej wykonywania. Odpowiedzialność ta  rozciąga się również na szkody wynikłe z zachowań podwykonawców, dostawców i innych osób,  z których pomocy lub usług  korzysta Wykonawca.

9.	Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

§ 4.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z dokumentacją zaplanowanych robót, przeanalizował  dokumentację projektową oraz warunki wykonania robót określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zapoznał się z terenem budowy  i jego otoczeniem, a także uzyskał wszystkie niezbędne informacje dotyczące:

1) 	warunków i możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

2) 	innych danych niezbędnych do wykonania robót i mogących mieć wpływ na ryzyko i koszty realizacji umowy.

3. Wykonawca oświadcza również, że wszystkie wymienione wyżej okoliczności uwzględnił w cenie oferty.

§ 5.

Terminy realizacji Umowy

1. 	Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy, w terminie do 15 września 2020 r.

2. 	Przez zakończenie przedmiotu umowy w zakresie  - robót budowlanych rozumie się dokonanie odbioru końcowego w tym przekazanie Zamawiającemu wszystkich  dokumentów, określonych co do rodzaju w            § 6 niniejszej umowy z zastrzeżeniem, że na dzień odbioru wymagana jest inwentaryzacja                                      z potwierdzeniem jej przekazania do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

§ 6.

Odbiór robót

d

1.  Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1)  odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

2)  odbiór końcowy po wykonaniu całości robót.

2. 	W odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu uczestniczą: osoba  kierownik budowy/robót oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. 	W odbiorze końcowym uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca,  kierownik budowy/robót, inspektor nadzoru inwestorskiego.

4. 	Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

1) 	protokołów badań,

2) 	kart gwarancyjnych zamontowanych urządzeń i wbudowanych materiałów budowlanych,

3)	instrukcji obsługi,

4) 	aprobat technicznych,

5) 	atestów i certyfikatów jakości,

6) 	deklaracji zgodności z PN – EN,

7) 	dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

8)	inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zarejestrowanej przez właściwy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

9)  podpisanej karty gwarancyjnej,

10) pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy.

5. 	Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie 7 dni, a odbiór częściowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

6. 	O osiągnięciu gotowości robót do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić poprzez złożenie pisma w siedzibie Zamawiającego. Termin do wyznaczenia daty odbioru biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia na piśmie. Na tej podstawie  Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

7. 	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku uznaje się, że przedmiotowe roboty nie zostały przez Wykonawcę zakończone.

8.	Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia odbioru końcowego. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

9. 	Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w wyznaczonym przez siebie terminie albo nie wyznaczy terminu odbioru zgodnie z postanowieniem ust. 6 i 7  Wykonawca może dokonać odbioru  przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym  Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 6 i 7. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i  żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §7 umowy.

§ 7.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe                 w łącznej kwocie netto  …………………………………………………………………………………….zł, plus należny podatek 23% VAT w wysokości ……………………………………………………...…..….zł,

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………...………………………………………………………zł,                    słownie brutto..……..……………………………………………………………………...……...……złotych

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, numer konta: …………………………………………………………………………………………………………………

3.  Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi fakturą .

4.  Wystawienie faktury nastąpi  na podstawie protokołu odbioru końcowego.

5. Termin płatności faktur wynosi 15 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami  rozliczeniowymi.

6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy w wypadku zmiany stawek VAT.

§ 8.

Podwykonawstwo

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 10 dni przed jej zawarciem lub jej zmianą; W przypadku projektu umowy lub projektu zmiany umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  dodatkowo należy załączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany.

2. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projekt jej zmiany, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub kopię jej zmian, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji.

4. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu.

5.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub kopię jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jej zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy.

6.  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

7.  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty nie może być późniejszy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty.

8 Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie         w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8.

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) 	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) 	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

13.	 W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

14.	  Jeżeli faktura Wykonawcy obejmuje roboty częściowo wykonane przez Wykonawcę we własnym zakresie i częściowo przez podwykonawcę, termin płatności całej faktury ulega przesunięciu do dnia faktycznej zapłaty całej należności podwykonawcy.

15.	  Przepis ustępu 14 stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia przez Wykonawcę faktury za roboty zrealizowane przez różnych podwykonawców.

16. W wypadkach niestosowania się Wykonawcy wobec powyższych ustaleń Zamawiający będzie stosował wobec niego kary umowne określone w §11.

17.	Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne i za koordynację robót w pełnym zakresie obejmującym wszystkie roboty objęte zamówieniem.

§ 9.

Rękojmia za wady,  gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. 	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

2. 	Termin gwarancji ustala się na …………. miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego.

3. 	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4. 	Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. 	Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad, lub jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

6. 	Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

7. 	W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

1)  odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

2)  dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8. 	W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej,   estetycznej i technicznej.

9.  Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym w formie i treści określonej w załączniku nr 4 do umowy. Wykonawca zobowiązuje się po wykonaniu zadania do udzielenia gwarancji poprzez podpisanie karty gwarancyjnej.

10. Jeżeli w toku odbioru stwierdzono istnienie wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może według swego uznania:

1) odstąpić od umowy w całości lub w części,

2) żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy bez prawa Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu,

3) obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do zmniejszenia się wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

11. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie …………………….. w wysokości ………………………… zł (słownie:  ……………. ), co stanowi 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w zaokrągleniu do 100 zł w dół.

12. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

13. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

14. Zmiany formy zabezpieczenia nie powodują konieczności zmiany umowy.

15. Zwrot zabezpieczenia w wysokości 70 % nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

16. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Okres rękojmi za wady wynosi 5 lat licząc od daty odbioru końcowego robót.

§ 10.

Odstąpienie od umowy

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1)Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy                       i przerwa ta stwarza zagrożenie dla terminów wykonania robót,

2)Wykonawca realizuje prace niezgodnie z umową,

3)wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4)Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową lub wskazaniami Zamawiającego,

5)wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

1)nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

2)odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,                     z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2)Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3)w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5.Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11.

Kary umowne

1. 	Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony przewidują  kary umowne.

2. 	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) 	za zwłokę w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za zwłokę w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru - w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

2) 	za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego, w wysokości 10% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

3.	W zakresie podwykonawstwa Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne również z tytułu:

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia wynikającego z umowy,

nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

2)   nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3) w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę) za każdą osobę,

b)za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu/aktualizacji osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać                             w wysokości 1.000,00 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość.

4.  Nałożenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku dalszego uchylania się od składania tych dokumentów tj. niezłożenia ich najpóźniej w dniu następnym, Zamawiający ma prawo naliczać kolejne kary umowne.

5.  	Zapłata kary umownej przez Wykonawcę może nastąpić, według uznania Zamawiającego, np. poprzez   potrącenie  jej z wynagrodzenia Wykonawcy,

6.  	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) 	za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót z innych przyczyn,                a także za  spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia  brutto przedmiotu umowy określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

2)	za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, w wysokości 0,2% wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien zostać zakończony, przy czym:

a)	w przypadku odbioru częściowego pod uwagę brane będzie wynagrodzenie brutto za etap robót będący przedmiotem odbioru,

b) 	w przypadku odbioru końcowego pod uwagę brane będzie całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 umowy.

7.  Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne:

1) 	za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2) 	za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

8.  	Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte                    w terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego  usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

9.  	Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy, zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej i potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy.

§ 12.

Zmiana umowy

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego                         z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Dopuszcza się dokonanie zmian umowy w następujących sytuacjach:

1) 	w sposobie i w zakresie wykonania przedmiotu umowy jeżeli: 
a)	zajdzie konieczność zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej,

b) 	zmiany dotyczą zastosowania odmiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub materiałów, a wprowadzone zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, która nie jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy,

2) 	w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia jeżeli zmiana wynikła z przyczyn niezależnych  od obu stron, w szczególności:
a) 	gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których  właściwe

organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

b) 	gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania lub                      z powodu nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

c)	gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,

d) gdy wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,

e) w razie wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.

f) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

g) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót w okresie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność.

3.W uzasadnionych wypadkach spowodowanych zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym z uwzględnieniem rzeczywistej zmiany kosztów robót.

4.Warunkiem dokonania zmian umowy będzie sporządzenie przez Strony protokołu ustaleń, zawierającego opis okoliczności będących podstawą do dokonania zmian.

5.Przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

1) danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 13.

Siła wyższa

1. 	Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej

2. 	Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu wystąpienia siły wyższej zobowiązana jest o jej zajściu i ustaniu powiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie.

3. 	Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 14.

Postanowienia końcowe

1. 	Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), ustawy                    z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3.	Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać na osoby trzecie cesji wierzytelności przysługującej mu  z tytułu  realizacji Umowy.

4. 	Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane:

-  listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez drugą Stronę,

-  listem poleconym,

-  innym potwierdzonym doręczeniem,

pod następujący adres:

Zamawiający:

Gmina Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,

96-200 Rawa Mazowiecka

Wykonawca:

……………………………………………

- 	drogą faksową – w takim przypadku odbiorca zobowiązany jest do każdorazowego zwrotnego potwierdzania

pisemnego nadawcy otrzymania faksu,

-	droga elektroniczną w postaci skanu pisma - w takim przypadku odbiorca zobowiązany jest do każdorazowego zwrotnego potwierdzania nadawcy otrzymania pisma,

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5. 	Nagłówki paragrafów  nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

6. 	Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

1)  projekt budowlany zał.nr 1,

2)  STWiOR zał. nr 2,

3)  Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z dokumentami zał.nr 3,

4)  wzór gwarancji,

5)  oferta Wykonawcy,

6)  SIWZ

7. 	Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu lub między stronami nie doszło do rokowań, każda ze stron uprawniona jest do pisemnego wezwania strony przeciwnej odpowiednio do zakończenia rokowań lub ich wszczęcia. Nie zajęcie stanowiska przez stronę wezwaną w  terminie 7 dni od otrzymania wezwania stanowi podstawę do podania rozstrzygnięcia sporu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

8. 	Umowę sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY

Zał. nr 4 do wzoru umowy

KARTA GWARANCYJNA - wzór

określająca uprawnienia Zamawiającego/ Użytkownika/ z tytułu gwarancji jakości

Przedmiotem karty gwarancyjnej są wszystkie roboty budowlane wykonane przy realizacji przedmiotu umowy, tj. realizacji zadania pn.:

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   w miejscowości Nowy Kurzeszyn, Gmina Rawa Mazowiecka, Powiat Rawski, Województwo Łódzkie”.

wykonane na podstawie zawartej umowy z dnia ………………………     nr ……………………………………….

Gwarancja została udzielona na wszystkie roboty budowlano–montażowe i instalacyjne oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia.

Data odbioru końcowego: …………………………………………

Ogólne warunki gwarancji jakości:

Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot umowy  został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno- budowlanymi.

Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad ujętych (wpisanych) w prowadzonym przez Zamawiającego (Użytkownika) „Rejestrze reklamacji i dokonanych napraw” i zgłoszonych przez Niego w okresie trwania gwarancji  jakości.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego /Użytkownika/, natomiast jeżeli usunięcie wad ze względów szczególnie uciążliwych nie jest możliwe w wyznaczonym terminie – niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody.

Gwarancja jest gwarancją wykonawcy tj. gwarant - Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane  materiały, zainstalowane i zamontowane urządzenia, a także wykonane roboty całościowo – niezależnie od gwarancji udzielanej przez ich producenta, dostawcę lub podwykonawcę, zaś Zamawiający nie jest związany warunkami gwarancji udzielanych Wykonawcy przez osoby trzecie.

Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich zobowiązań wynikających z warunków gwarancji udzielonych przez producentów, dostawców materiałów i urządzeń lub podwykonawców, a w szczególności pokrywa koszty przeglądów i serwisów w okresie obowiązywania gwarancji.

Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

- 	siły wyższej, przez co Strony rozumieją: zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron,

- 	normalnego zużycia obiektu  lub jego części,

- 	szkód wynikłych z winy Użytkownika, a w szczególności  użytkowania przedmiotu umowy (obiektu budowlanego) w sposób niezgodny z zasadami użytkowania.

Czas trwania gwarancji zgodnie z umową z dnia ………………….. wynosi: ………………..  miesięcy od dnia odbioru końcowego tj. do  ………………………………………………..

Czas trwania gwarancji za wady jakościowe, liczony od dnia odbioru obiektu przez Zamawiającego (Użytkownika) wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub wykrycia wad, nie określa natomiast trwałości obiektu i wmontowanych urządzeń

W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i możliwości usunięcia Zamawiający (Użytkownik) zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru powykonawczej dokumentacji technicznej i protokołu przekazania obiektu do eksploatacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem usterek lub wykonywaniem swoich zobowiązań zawartych w umowie.

Warunki gwarancji przyjął:

Zamawiający (Użytkownik)                                                                 Wykonawca