| Znak sprawy:IRK.7013.1.2019 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego . | z dnia |
| --- | --- |

HARMONOGRAM  ORGANIZACJI I WYKONANANIA PRZEDMIOTU UMOWY - REALIZACJI ZADANIA p.n. :

„Budowa świetlicy integracyjnej społeczności lokalnej w miejscowości Matyldów Gmina Rawa Mazowiecka”.

| L.p. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego podział na poszczególne rodzaje robót. | Koszt całkowity poszczególnych rodzajów robót (netto) w zł. | Termin wykonania poszczególnych rodzajów robót z podziałem na okresy czasowe z podaniem poniesionych kosztów (netto) w zł. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30.06.2019 r. | 30.09.2019 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Branża konstrukcyjno-budowlana | 555 320,06 | 160 000,00 | 395 320,06 |
| 1.1 | Budynek wolnostojący parterowy, niepodpiwniczony, przykryty dachem kopertowym , z zadaszonym tarasem, wykonanym w tradycyjnej technologii murowanej. Pow. zabudowy: 290,96 m2, pow. użytkowa: 210 m2, kubatura: 1225 m3. Pow. działki 2742 m2 | 538 587,04 | 160 000,00 | 378 587,04 |
| 1.2 | Ogrodzenie | 16 733,02 | - | 16 733,02 |
| 2. | Branża elektryczna | 122 622,75 | 7 394,34 | 115228,41 |
| 2.1 | Zasilanie obiektu ze złącza ZZP do ZK1 | 7 394,34 | 7 394,34 | 0,00 |
| 2.2 | Oświetlenie zewnętrzne | 17 944,47 | - | 17 944,47 |
| 2.3 | WLZ i rozdzielnie | 4 533,90 | - | 4 533,90 |
| 2.4 | Instalacja elektryczna – wewnętrzna, okablowanie | 12 113,25 | - | 12 113,25 |
| 2.5 | Oprawy oświetleniowe | 17 289,95 | - | 17 289,95 |
| 2.6 | Osprzęt/puszki, łączniki, gniazda, grzejniki / | 13 186,80 | - | 13 186,80 |
| 2.7 | Instalacja odgromowa | 6 172,36 | - | 6 172,36 |
| 2.8 | Fotowoltaika | 43 987,68 | - | 43 987,68 |
| 3 | Branża sanitarna | 43 195,40 | 24 827,83 | 18 367,57 |
| 3.1 | Przyłącze wodociągowe | 11 045,78 | - | 11 045,78 |
| 3.2 | Przyłącze kanalizacyjne | 5 129,97 | 5 129,97 | 0,00 |
| 3.3 | Zbiornik bezodpływowy | 11 173,50 | 11 173,50 | 0,00 |
| 3.4 | Instalacja wodociągowa | 7 321,79 | - | 7 321,79 |
| 3.5 | Instalacja kanalizacji | 8 524,36 | 8 524,36 | 0,00 |
|  | Razem netto | 721 138,21 | 192 222,17 | 528 916,04 |
|  | Podatek VAT 23 % | 165 861,79 | 44 211,10 | 121 650,69 |
|  | Razem brutto | 887 000,00 | 236 433,27 | 650 566,73 |